|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HARMONOGRAM AKTIVIT PROJEKTU SVĚTOVÁ ŠKOLA V ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019** | | | | | | | | | | |
| **PŘEHLED KRITÉRIÍ A INDIKÁTORŮ NUTNÝCH PRO ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU SVĚTOVÁ ŠKOLA** | | | | | | | | | | |
| **MĚSÍCE** | **září** | **říjen** | **listopad** | **prosinec** | **leden** | **únor** | **březen** | **duben** | **květen** | **červen** |
| **VÝSTUPY** | Vyhlášení výzvy školám - přihlášky odevzdat do **15. 9. 2018.** | Zúčastnit se úvodního setkání **17. 10. 2018** v Praze - celodenního semináře pro učitele. | Do **30. 11. 2018** zveřejnit informace o zapojení do projektu na **webu** školy. Zaslat fotografii projektové **nástěnky**. ***KRITÉRIUM 2*** | Identifikovat problém v lokalitě (**téma** akce). ***KRITÉRIUM 3*** | Do **31. 1. 2019** vytvořit a zaslat **plán** místní akce.  ***KRITÉRIUM 4*** |  | Do **31. 3. 2019** zaslat koordinátorce **učební lekci**.  ***KRITÉRIUM 1*** | Zaslat informaci o plánované akci do **médií**. | **Zrealizovat** místní akci. Do **15. 5. 2019** zaslat **závěrečnou zprávu** koordinátorce projektu, včetně foto/video dokumentace. ***KRITÉRIUM 5*** | Osobní power pointová **prezentace** dvou žáků školy na závěrečném workshopu projektu Světová škola **18. 6. 2019** a slavnostní certifikace. |
| Do **31. 10. 2018** zaslat koordinátorce **vizitku** školy pro Zpravodaje Světové školy. | Do **30. 11. 2018** zaslat **Zprávu o GRV** v ŠVP. ***KRITÉRIUM 1*** | Konzultovat projekt s koordinátorkou při návštěvě školy. |  | Do **28. 2. 2019** vytvořit návrh **briefing paperu** (informačního dopisu partnerům) a odeslat koordinátorce.  ***KRITÉRIUM 4*** |  | Zrealizovat místní akci. | **Medializovat** akci v regionálním tisku, TV, na webu partnerské organizace. ***KRITÉRIUM 2*** | Pokud školy splní všechna požadovaná kritéria, do konce května obdrží pozvánku na slavnostní certifikaci Světových škol. |
| **Trojská** | **Vizitka ok** | | **Vizitka:** ok  **Web:** není info  **Nástěnka:** ok  **zpráva:** neúplný text  **téma:** ok  **plán:** ještě doplní | | | **Briefing paper:**  **Učební lekce:** | | **Medializace před:**  **Realizace akce:**  **Medializace po:**  **Prezentace:** | | |
|  |  | | **téma, název a cíl akce** (říjen/listopad) + web | | | **briefing paper** (leden/únor) | | **Pozvánka, akce a závěrečná zpráva** (červen) | | |
| **Třebenice (GAS8)** |  | | **Vizitka:**  **Web:** ok  **Nástěnka:**  **zpráva:**  **téma:**  **plán:** | | | **Briefing paper:**  **Učební lekce:** | | **Medializace před:**  **Realizace akce:**  **Medializace po:**  **Prezentace:** | | |
| **Sedlčany (GAS3)** |  | |  | | |  | |  | | |
| **Fáze** |  | **UČ SE** | | | | | | | | |
|  | | | **ZJIŠŤUJ** | | | | | | |
|  | | | | | | **JEDNEJ** | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Legenda:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kritérium 1** | Témata GRV jsou součástí života školy. | | | **Indikátor:** | Učitel popíše učební lekci k tématům GRV. | | | | | |
| Zpráva o začlenění GRV cílů a témat do ŠVP včetně seznamu aktivit na daný školní rok, kde budou témata zahrnuta. | | | | | |
| **Kritérium 2** | Škola veřejně prezentuje svoji činnost v oblasti globálního rozvojového vzdělávání. | | | **Indikátor:** | Informace o aktivitách souvisejících se Světovou školou jsou umístěny na webu školy i na nástěnce ve škole. | | | | | |
| Informace o realizaci místní akce se objeví v regionálním tisku, televizi, na webu partnerské organizace apod. | | | | | |
| V mediálních výstupech škola uvádí loga všech zapojených organizací a donorů projektu. | | | | | |
| **Kritérium 3** | Škola sleduje problémy v místě školy, které mají globální dopad. | | | **Indikátor:** | Škola doloží postup, jakým identifikovala téma, kterým se bude zabývat. | | | | | |
| **Kritérium 4** | Škola se aktivně zapojuje do řešení vybraných místních problémů s globálním přesahem. | | | **Indikátor:** | Škola vytvoří plán místní akce s časovým harmonogramem. | | | | | |
| Škola naváže spolupráci s externím partnerem. | | | | | |
| Škola vytvoří briefing paper nebo pozvánku na místní akci a rozešle ji zainteresovaným subjektům. | | | | | |
| **Kritérium 5** | Škola pořádá místní (veřejné) akce, které přinášejí pozitivní změny. | | | **Indikátor:** | Škola doloží fotodokumentaci (5 -10 kvalitních fotografií) či videodokumentaci. | | | | | |
| Je vypracována a odevzdána závěrečná zpráva ve formátu poskytnutém po přihlášení do projektu. | | | | | |
| Školní tým prezentuje aktivity školy na setkání při příležitosti udělení certifikátu SŠ (min. 2 žáci + 1 pedagog). | | | | | |