| HARMONOGRAM AKTIVIT PROJEKTU SVĚTOVÁ ŠKOLA V ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PŘEHLED KRITÉRIÍ A INDIKÁTORŮ NUTNÝCH PRO ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU SVĚTOVÁ ŠKOLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MĚSÍCE | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen |
| VÝSTUPY | Vyhlášení výzvy školám - přihlášky odevzdat do 15. 9. 2018. | Zúčastnit se úvodního setkání 17. 10. 2018 v Praze - celodenního semináře pro učitele. | Do 30. 11. 2018 zveřejnit informace o zapojení do projektu na webu školy. Zaslat fotografii projektové nástěnky. KRITÉRIUM 2 | Identifikovat problém v lokalitě (téma akce). KRITÉRIUM 3 | Do 31. 1. 2019 vytvořit a zaslat plán místní akce. KRITÉRIUM 4 |  | Do 31. 3. 2019 zaslat koordinátorce učební lekci. KRITÉRIUM 1 | Zaslat informaci o plánované akci do médií. | Zrealizovat místní akci. Do 15. 5. 2019 zaslat závěrečnou zprávu koordinátorce projektu, včetně foto/video dokumentace. KRITÉRIUM 5 | Osobní power pointová prezentace dvou žáků školy na závěrečném workshopu projektu Světová škola 11. 6. 2019 a slavnostní certifikace. |
|  |  | Do 31. 10. 2018 zaslat koordinátorce vizitku školy pro Zpravodaje Světové školy. | Do 30. 11. 2018 zaslat Zprávu o GRV v ŠVP. KRITÉRIUM 1 | Konzultovat projekt s koordinátorkou při návštěvě školy. |  | Do 28. 2. 2019 vytvořit návrh briefing paperu (informačního dopisu partnerům) a odeslat koordinátorce. KRITÉRIUM 4 |  | Zrealizovat místní akci. | Medializovat akci v regionálním tisku, TV, na webu partnerské organizace. KRITÉRIUM 2 | Pokud školy splní všechna požadovaná kritéria, do konce května obdrží pozvánku na slavnostní certifikaci Světových škol. |
| Akce | Tvorba školního týmu |  | Plánování akce |  |  | Příprava akce |  | Realizace akce |  |  |
| Fáze |  | UČ SE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ZJIŠŤUJ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | JEDNEJ |  |  |  |
| Legenda: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kritérium 1 | Témata GRV jsou součástí života školy. |  |  | Indikátor: | Učitel popíše učební lekci k tématům GRV. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zpráva o začlenění GRV cílů a témat do ŠVP včetně seznamu aktivit na daný školní rok, kde budou témata zahrnuta. |  |  |  |  |  |
| Kritérium 2 | Škola veřejně prezentuje svoji činnost v oblasti globálního rozvojového vzdělávání. |  |  | Indikátor: | Informace o aktivitách souvisejících se Světovou školou jsou umístěny na webu školy i na nástěnce ve škole. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Informace o realizaci místní akce se objeví v regionálním tisku, televizi, na webu partnerské organizace apod. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | V mediálních výstupech škola uvádí loga všech zapojených organizací a donorů projektu. |  |  |  |  |  |
| Kritérium 3 | Škola sleduje problémy v místě školy, které mají globální dopad. |  |  | Indikátor: | Škola doloží postup, jakým identifikovala téma, kterým se bude zabývat. |  |  |  |  |  |
| Kritérium 4 | Škola se aktivně zapojuje do řešení vybraných místních problémů s globálním přesahem. |  |  | Indikátor: | Škola vytvoří plán místní akce s časovým harmonogramem. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Škola naváže spolupráci s externím partnerem. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Škola vytvoří briefing paper nebo pozvánku na místní akci a rozešle ji zainteresovaným subjektům. |  |  |  |  |  |
| Kritérium 5 | Škola pořádá místní (veřejné) akce, které přinášejí pozitivní změny. |  |  | Indikátor: | Škola doloží fotodokumentaci (5 -10 kvalitních fotografií) či videodokumentaci. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Je vypracována a odevzdána závěrečná zpráva ve formátu poskytnutém po přihlášení do projektu. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Školní tým prezentuje aktivity školy na setkání při příležitosti udělení certifikátu SŠ (min. 2 žáci + 1 pedagog). |  |  |  |  |  |